2013 山谷第一次理事會暨山社五十年籌備會 會議記錄

時間：2013/03/08 (五)

地點：理事長家

人員：林昇佃、孫人先、林鼎貴、賴明佑、劉璧玲、周鴻翔、陳黎明、蔡及文、王思涵、楊斯顯、劉耿豪、錢傳勛、何舜昌、莊新烈、武雪玲、曾桹渠、蔡明欣、胡嘉穎、吳玉玲

議題一、山社五十年紀念品規劃

主持人：林鼎貴

- 成立規劃小組，成員：林鼎貴、劉璧玲、蔡及文、王思涵，也歡迎其他理事加入

- 山社五十年logo徵稿與運用

- 時程：

| 03/18 | 確定主題、對外發佈徵稿消息 (ps. 請大家策動踴躍投稿，山社至少一) |
| --- | --- |
| 04/05 | 截稿 |
| 04/08~12 | 成立遴選委員會(ps.紀念品小組成員與邀請參與人士) |
| 04/15 | 定案 |

- 考量Logo運用時的套色成本，徵稿時可以徵求雙版本(一個三色版本、一個多色版本)

- Logo設計要素：山社雙峰標誌 + 五十年特殊主題(請大家腦力激盪)

- 山歌錄音

  - 以山社40年出版歌本為主，分為六次錄音(可分單音版、重唱版)

  - 可考慮由每個十年選最具代表性的歌(10~20首)作為優先錄音的歌曲

  - 第五個十年也要提出山歌增補

  - 錄音檔運用可考慮經由網路(山谷網站、youtube等)、或是在年底山谷大會置於USB中發放

- 紀念品品項：品質優先，不要為了壓低價錢而採用品質差的選項

- 會師前推出：排汗衣、頭巾

- 大會前推出：布徽章、帽子、??(待思考)

- USB內放電子版刊物、山歌錄音檔

- 會旗、社旗再版

議題二、清水大山會師活動規劃

主持人：賴明佑

- 路線規劃：7/6中午清水大山頂會師、7/6晚上大同部落聯歡、7/7中午聚餐

| 隊名 | 領隊 | 7/2(二) | 7/3(三) | 7/4(四) | 7/5(五) | 7/6(六) | 7/7(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 傳統路 | 周鴻翔 |  |  | C0 花蓮 | C1 登山口 | 中午會師 C2 大同部落 | 中午 藍藍餐廳 |
| 部落巡禮 | 待決定 |  |  |  | C0 花蓮 | C1 大同部落 | 中午 藍藍餐廳 |
| 北稜隊 | 山社 待決定 |  |  | C0 花蓮 | C1 第五獵寮 | 中午會師 C2 大同部落 | 中午 藍藍餐廳 |
| 右岸探勘 | 楊斯顯 | C0 和仁 | C1 | C2 | C3 | 中午會師 C4 大同部落 | 中午 藍藍餐廳 |
| 太魯閣 山下活動 | 孫人先 |  |  |  |  | C1 花蓮 美倫會館 | 中午 藍藍餐廳 |

- 各路線人數初步規劃：北稜線20人、右案線8人、傳統路線與部落現待定

- 工作時程: 請阿佑再做詳細規劃，並徵集工作小組成員

- 確認各路線領隊、舉辦領隊會議、確認路線規劃與人數

- 預計春假前後在山谷網站開隊，開始報名

- 隊伍審理並做必要的體能訓練活動

- 交通食宿先做預訂，尤其是人數多的路線點

- 請再增加颱風災備案

議題三、聯絡組年度規劃

主持人：蔡明欣

- 已確定每十年的聯絡人

- 第五個十年名單不全，請大家協助收集

- 聯絡媒介：

Facebook社團：山谷登山會

山谷登山會網站

Email、PTT

議題四、活動組年度規劃

主持人：周鴻翔

- 會師前每月每個十年輪流舉辦活動

| Mar. | 第二個十年 第三個十年：林昇佃 |
| --- | --- |
| Apr. |  |
| May. | 第五個十年+山社期中招生 |
| Jun/8 | 山社送舊+爬雙峰 |
| Jun. | 第四個十年：陳黎明 |

- 可在年底山谷大會時做年度活動回顧

議題五、行政組年度規劃

主持人：曾桹渠

- 財務管理將機動配合各組活動規劃需求，日後各組預支時再討論，必要時可考慮定存解約

- 請孫人先學姐協助管理

臨時動議：

- 年底山谷大會場地仍在洽詢中

- 下次開會時間仍將選定週五晚間，05/03 or 05/10 or 05/17，稍後再通知